## Slide 1: Схема взаимодействия служб в закупочной деятельности предприятия
Этап 1: «Планирование закупки»
Этап 2: «Закупка»
Этап 3: «Сопровождение закупки»

## Slide 2: Этап 1: «Планирование закупки»*
Кто: Экономист по закупкам
Кому: Службам
Приказ о предоставлении информации для плана
Кто: Экономист по закупкам
От кого: Служба
*Сбор данных от служб
*Формирование плана
*Корректировка плана
Кто: Экономист по закупкам + закупочная комиссия
*Утверждение (корректировка) плана
*Опубликование на ООС
*Процесс планирования занимает от 2 месяцев

## Slide 3: Этап 2: «Закупка» (часть 1)
Закупка есть в плане
Кто: Служба
*Подготовка (корректировка) тех. задания
Кто: Юр. служба
*Проект договора
Кому: Экономист по закупкам
Кто: Комиссия
Срок: 3 дня
*Согласование тех. Задания
*Определение способа закупки
*Утверждение цены
Тех. задание утверждено
Тех. задание НЕ утверждено
А) Недостаточно информации
Б) Закупка отменяется по решению комиссии

## Slide 4: Этап 2: «Закупка» (часть 2)
Процесс обработки закупочной документации с момента сдачи технического задания на утверждение Комиссии |  |  | 
Наименование процесса |  | Срок исполнения (рабочие дни) | Исполнитель
1 | Согласование тех. задания (при корректировке тех. задания - повторное согласование), определение способа закупки, утверждение цены. | 3 | Комиссия
2 | Подготовка извещения и прочей документации о закупке | 3 | Экономист по закупкам
3 | Утверждение документации о закупках | 2 | Комиссия
4 | Публикация извещения, тех.задания, проекта договора и прочей закупочной документации на ООС | 1 | Экономист по закупкам
5 | Прием и обработка заявок от поставщиков (макс. срок) | 30 | Экономист по закупкам
6 | Возможно: предоставление разъяснений к закупочной документации (по запросу поставщика) | 5 | Экономист по закупкам; служба (при необходимости разъяснить тех. задание)
7 | Рассмотрение заявок, принятие решения о результатах закупки | 5 | Комиссия
 | Общий (максимальный) срок | 49 | 

## Slide 5: Этап 2: «Закупка» (часть 3)
Результат закупочных процедур
Подписание договора
Закупка состоялась, определен победитель
Закупка не состоялась
Единственный поставщик
Повторная процедура закупки

## Slide 6: Этап 3: «Сопровождение закупки»
Сопровождение закупки
Кто: Служба
Контроль за исполнением договора
Кто: Экономист по закупкам
Публикация на ООС результатов закупки (состоялась/не состоялась)
Кто: Экономист по закупкам
*отчет по заключенным договорам (месячный)
* статистическая форма
"1-Закупки« (полугодовой)