Примерный расчет проведен для случая, когда подано две и более заявок, допущено и участвовало два и более участника.
 Документация размещена до 3-х миллионов
	Событие/действие
	Как определить срок/дату
	Подано две и более заявок, допущено и участвовало два и более участника

	Публикация извещения и документации
	Не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок
	20.03.2015

	Публикация ответов на запросы о разъяснении документации
	В течение 2 дней с даты поступления запроса, дата поступления запроса не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок
	В течение двух дней с даты поступления запроса, дата поступления запроса не позднее 24.03.2015

	Отмена аукциона (при необходимости)
	Не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок, размещение решения в ЕИС в день принятия решения
	Возможна дата с 20.03.2015 по 22.03.2015

	Срок подачи заявок
	С момента размещения извещения до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок
	с 20.03.2015 по 28.03.2015

	Окончание приема заявок
	Не менее чем через 7 дней с размещения извещения об аукционе
	28.03.2015 (не ранее 28.03.2015)[image: image1.wmf]

1427486400



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image2.wmf]

1742846400



	Получение первых частей заявок
	Не позднее 1 рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок
	28.03.2015 (возможна дата с 28.03.2015 по 30.03.2015)[image: image3.wmf]

1427486400



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image4.wmf]

1427659200



	Окончание срока рассмотрения первых частей заявок
	Не позднее 7 дней с даты окончания срока подачи заявок
	01.04.2015 (возможна дата с 28.03.2015 по 04.04.2015)[image: image5.wmf]

1427486400



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image6.wmf]

1428091200



	Подписание и направление оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
	Не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок
	01.04.2015

	Дата проведения аукциона
	Рабочий день, следующий после истечения 2 дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок (ч.3. ст. 68)
	06.04.2015

	Получение протокола аукциона
	В течение 1 часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона (ч.19 ст.68)
	06.04.2015

	Получение вторых частей заявок
	В течение 1 часа после размещения протокола проведения аукциона (ч.19 ст.68)
	06.04.2015

	Окончание срока рассмотрения вторых частей заявок
	Не позднее 3 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона
	08.04.2015 (возможна дата с 06.04.2015 по 09.04.2015)[image: image7.wmf]

1428264000



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image8.wmf]

1428523200



	Размещение протокола подведения итогов аукциона
	Не позднее 1 рабочего дня, следующего за датой подписания протокола подведения итогов аукциона (ч.8 ст.69)
	09.04.2015 (возможна дата с 08.04.2015 по 09.04.2015)[image: image9.wmf]

1428436800



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image10.wmf]

1428523200



	Направление проекта контракта
	В течение 5 дней с даты размещения протокола подведения итогов аукциона (ч.2 ст.70)
	12.04.2015 (возможна дата с 10.04.2015 по 14.04.2015)[image: image11.wmf]

1428609600



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image12.wmf]

1428955200



	Получение подписанного проекта контракта и документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта
	В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.(ч.3 ст.70)
	15.04.2015 (возможна дата с 13.04.2015 по 17.04.2015)[image: image13.wmf]

1428868800



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image14.wmf]

1429214400



	Проверка предоставления победителем обеспечения исполнения контракта
	До заключения контракта
	До заключения контракта

	Проверка поступления денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, в случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта
	До заключения контракта (ч.12 ст.70)
	До заключения контракта

	Подписание проекта контракта заказчиком
	В течение 3 рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного победителем и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта, но не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона (ч.7 ст.70)
	20.04.2015[image: image15.wmf]

1429473600



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image16.wmf]

1429473600



	Внесение информации в реестр контрактов о заключенном контракте
	В течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта (ч.3 ст.103)
	22.04.2015 (возможна дата с 21.04.2015 по 23.04.2015)[image: image17.wmf]

1429560000



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 [image: image18.wmf]

1429732800



	Проведение экспертизы товара
	До приемки товара
	До приемки товара

	Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
	В порядке и в сроки, которые установлены контрактом
	В порядке и в сроки, которые установлены контрактом

	Взыскание пени и штрафов с поставщика
	В порядке и в сроки, которые установлены контрактом
	В порядке и в сроки, которые установлены контрактом

	Оплата обязательств по контракту
	В соответствии со сроками, установленными в контракте
	В соответствии со сроками, установленными в контракте

	Размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта
	Отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня:
а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;
б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;
	Отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня:
а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;
б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

	Возврат обеспечения исполнения контракта
	В порядке и в сроки, которые установлены контрактом
	В сроки, установленные контрактом



_1487342453.unknown

_1487342457.unknown

_1487342459.unknown

_1487342460.unknown

_1487342458.unknown

_1487342455.unknown

_1487342456.unknown

_1487342454.unknown

_1487342449.unknown

_1487342451.unknown

_1487342452.unknown

_1487342450.unknown

_1487342447.unknown

_1487342448.unknown

_1487342445.unknown

_1487342446.unknown

_1487342444.unknown

_1487342443.unknown

