## Акт КС-2 по ТСН-2001
Smeta.ru (495) 974-1589 ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
Заказчик | [8 empty] | по ОКПО
Подрядчик | [8 empty] | по ОКПО
Стройка
Объект | [21 empty] | выполнение работ по разметке площадок для расстановки пожарной (специальной) техники 132 шт.
[7 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[9 empty] | с | по
AKT
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 5932.5163 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на |  |  |  | 2012-05-01 | 2012 | г.
Номер | [5 empty] | Цена | Коэффициенты |  |  |  | Справочно | [9 empty] | -1
п/п | поз. по смете | Шифр |  | Единица | Кол-во | на ед. |  | зимних |  | ВСЕГО | ЗТР, всего
|  | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | попра- | удоро- | перес- | затрат, | чел.-час
|  | и коды |  | рения |  | руб. | вочные | жаний | чета | руб. | Ст-ть ед.
|  | ресурсов | [8 empty] | с начислен.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1 | 3.27-77-3 | НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ЛИНИИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ | м2 | 8804 | [15 empty] | 1
|  |  | ЗП |  |  | 2.31 | *1,15 | 1 | 13.09 | 306146.64
|  |  | ЭМ |  |  | 37.23 | *1,25 | 1 | 2.09 | 856306.75
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.63 | *1,25 | 1 | 13.09 | (234810,38)
2 | 1,1 | 1.1-1-2254 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ (ЭМАЛЬ) БЕЛАЯ, МАРКА "АК-505" | т | 4.6604 | 32831.15 |  | 1 | 2.06 | 315189.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 315189.75 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  |  | 367375.97
|  |  | СП от ЗП | % | 42 |  |  |  |  | 128581.59
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 167 |  |  |  |  | 392133.33
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.2 |  | *1,15 | 1 |  |  | 2024.92
[9 empty] | 2365734.03 |  | 268.71 | 2365734.03 | 515715.09 | 0 | 0 | 0 | 2050544.2846 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 3.27-77-3 | НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ЛИНИИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ | м2 | 8804 | [15 empty] | 3
|  |  | ЗП |  |  | 2.31 | *1,15 | 1 | 13.09 | 306146.64
|  |  | ЭМ |  |  | 37.23 | *1,25 | 1 | 2.09 | 856306.75
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.63 | *1,25 | 1 | 13.09 | (234810,38)
4 | 2,1 | 1.1-1-2257 | ПРИМ.- КРАСКА ДОРОЖНАЯ КРАСНАЯ, МАРКА "АК-505" | т | 4.6604 | 43541.15 |  | 1 | 2.01 | 407863.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 407863.47 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  |  | 367375.97
|  |  | СП от ЗП | % | 42 |  |  |  |  | 128581.59
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 167 |  |  |  |  | 392133.33
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.2 |  | *1,15 | 1 |  |  | 2024.92
[9 empty] | 2458407.75 |  | 279.24 | 2458407.75 | 515715.09 | 0 | 0 | 0 | 2050544.2846 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 6.51-4-1 | РЫТЬЕ ЯМ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНА, М: 0,4 | 100 ям | 0 | [15 empty] | 5
|  |  | ЗП |  |  | 2735.2 |  | 1.248 | 13.09 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 78 |  |  |  |  | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 42 |  |  |  |  | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 260 |  |  | 1.248 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 3.27-71-1 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ | 100 шт. | 2.46 | [15 empty] | 6
|  |  | ЗП |  |  | 3330.07 |  | 1.047 | 13.09 | 112272.86
|  |  | МР |  |  | 1181.68 |  | 1 | 2.93 | 8517.31
7 | 4,1 | 1.7-13-100 | СТОЙКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 76 ММ, ДЛИНА 3 М | шт. | 246 | 574.45 |  | 1 | 3.04 | 429596.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 429596.69 | 0 | 0 | 0 | 7
8 | 4,2 | 1.7-13-4 | ЗНАКИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, КРУГЛОЙ ФОРМЫ, ДИАМЕТР 600 ММ | шт. | 246 | 479.07 |  | 1 | 1.58 | 186204.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 186204.93 | 0 | 0 | 0 | 8
9 | 4,3 | 1.7-13-16 | ЗНАКИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ 300Х600 ММ | шт. | 492 | 312.87 |  | 1 | 1.54 | 237055.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 237055.34 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  | НР от ЗП | % | 78 |  |  |  |  | 87572.83
|  |  | СП от ЗП | % | 42 |  |  |  |  | 47154.6
|  |  | ЗТР | чел-ч | 297.86 |  |  | 1.047 |  |  | 767.1742
[12 empty] | 0 | 25292.87 | 0 | 0 | 0 | 255517.6 | 0 | 0 | 0
Итого
Заказчик:
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Подрядчик:
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Смета по ТСН-2001
Smeta.ru (495) 974-1589 ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)
Форма № 1
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель руководителя
ГКУ "ИС района Митино"
М.М. Федотовских
м.п.
"16" августа 2012г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новая локальная смета
выполнение работ по разметке площадок для расстановки пожарной (специальной) техники - 43 шт.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № | [20 empty] | Основание: чертежи №
Сметная стоимость
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на |  |  |  | 2012 | г.
[5 empty] | Цена | Коэффициенты |  |  |  | Справочно | [9 empty] | -1
№ | Шифр |  | Единица | Кол-во | на ед. |  | зимних |  | ВСЕГО | ЗТР, всего
п/п | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | попра- | удоро- | перес- | затрат, | чел.-час
| и коды |  | рения |  | руб. | вочные | жаний | чета | руб. | Ст-ть ед.
| ресурсов | [8 empty] | с начислен.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3.27-77-3 | НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ЛИНИИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ | м2 | 8804 | [15 empty] | 1
|  | ЗП |  |  | 2.31 | *1,15 | 1 | 13.09 | 306146.64
|  | ЭМ |  |  | 37.23 | *1,25 | 1 | 2.09 | 856306.75
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.63 | *1,25 | 1 | 13.09 | (234810,38)
1,1 | 1.1-1-2254 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ (ЭМАЛЬ) БЕЛАЯ, МАРКА "АК-505" | т | 4.6604 | 32831.15 |  | 1 | 2.06 | 315189.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 315189.75 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  |  | 367375.97
|  | СП от ЗП | % | 42 |  |  |  |  | 128581.59
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 167 |  |  |  |  | 392133.33
|  | ЗТР | чел-ч | 0.2 |  | *1,15 | 1 |  |  | 2024.92
[8 empty] | 2365734.06 |  | 268.71 | 2365734.06 | 515715.09 | 0 | 0 | 0 | 2050544.2846 | 0 | 0 | 0
2 | 3.27-77-3 | НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ЛИНИИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ | м2 | 8804 | [15 empty] | 3
|  | ЗП |  |  | 2.31 | *1,15 | 1 | 13.09 | 306146.64
|  | ЭМ |  |  | 37.23 | *1,25 | 1 | 2.09 | 856306.75
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.63 | *1,25 | 1 | 13.09 | (234810,38)
2,1 | 1.1-1-2257 | ПРИМ.- КРАСКА ДОРОЖНАЯ КРАСНАЯ, МАРКА "АК-505" | т | 4.6604 | 43541.15 |  | 1 | 2.01 | 407863.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 407863.47 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  |  | 367375.97
|  | СП от ЗП | % | 42 |  |  |  |  | 128581.59
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 167 |  |  |  |  | 392133.33
|  | ЗТР | чел-ч | 0.2 |  | *1,15 | 1 |  |  | 2024.92
[8 empty] | 2458407.75 |  | 279.24 | 2458407.75 | 515715.09 | 0 | 0 | 0 | 2050544.2846 | 0 | 0 | 0
3 | 6.51-4-1 | РЫТЬЕ ЯМ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНА, М: 0,4 | 100 ям | 0 | [15 empty] | 5
|  | ЗП |  |  | 2735.2 |  | 1.248 | 13.09 | 0
|  | НР от ЗП | % | 78 |  |  |  |  | 0
|  | СП от ЗП | % | 42 |  |  |  |  | 0
|  | ЗТР | чел-ч | 260 |  |  | 1.248 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3.27-71-1 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ | 100 шт. | 2.46 | [15 empty] | 6
|  | ЗП |  |  | 3330.07 |  | 1.047 | 13.09 | 112272.86
|  | МР |  |  | 1181.68 |  | 1 | 2.93 | 8517.31
4,1 | 1.7-13-100 | СТОЙКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 76 ММ, ДЛИНА 3 М | шт. | 246 | 574.45 |  | 1 | 3.04 | 429596.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 429596.69 | 0 | 0 | 0 | 7
4,2 | 1.7-13-4 | ЗНАКИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, КРУГЛОЙ ФОРМЫ, ДИАМЕТР 600 ММ | шт. | 246 | 479.07 |  | 1 | 1.58 | 186204.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 186204.93 | 0 | 0 | 0 | 8
4,3 | 1.7-13-16 | ЗНАКИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ 300Х600 ММ | шт. | 492 | 312.87 |  | 1 | 1.54 | 237055.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 237055.34 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | НР от ЗП | % | 78 |  |  |  |  | 87572.83
|  | СП от ЗП | % | 42 |  |  |  |  | 47154.6
|  | ЗТР | чел-ч | 297.86 |  |  | 1.047 |  |  | 767.1742
[8 empty] | 1108374.56 |  | 450558.76 | 1108374.56 | 25292.87 | 0 | 0 | 0 | 255517.6 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | [5 empty] | 5932516.37
ИТОГО
НДС-18%
Всего
С учетом коэффициента 0,9
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил:
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.ru (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru | ООО "САНСТРОЙ" Доп. раб. место FStS-0044242 | 1 | 44242
1 | 1 | 0 | 60 | 0 | Новый объект | выполнение работ по разметке площадок для расстановки пожарной (специальной) техники 132 шт. |  | 0 | [5 empty] | ТСН-2001 ремонт | 2012 | 5 |  |  |  |  | -3 |  | 0 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 67 |  |  | 0 | [12 empty] | 167 | 100 | 67 | 14333406 | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 7156650 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 2 |  | 167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155514 | 7155498 | 7155496 | 7155494 | 0 | 0 |  | 0 | 7182713 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 | 8739335 | 0 | 0 | 7534351 | 13318687 | 14257611 | 8
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | выполнение работ по разметке площадок для расстановки пожарной (специальной) техники 132 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021607.13 | 1584427.49 | 1712613.5 | 469620.76 | 724566.14 | 0 | 4817.01 | 0 | 0 | 822324.77 | 304317.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 44 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {6B8ADEAF-3C5A-4169-A13C-652B12D06007} | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021607.13 | 1584427.49 | 1712613.5 | 469620.76 | 724566.14 | 0 | 4817.01 | 0 | 0 | 822324.77 | 304317.78 | 0 | 0 | 4021607.13 | 1584427.49 | 1712613.5 | 469620.76 | 724566.14 | 0 | 4817.01 | 0 | 0 | 822324.77 | 304317.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3.27-77-3 | НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ЛИНИИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ | м2 | 8804 | 0 |  |  |  |  | 1162453.39 | 0 | 856306.75 | 234810.38 | 306146.64 | 0 | 2024.92 | 0 | 0 | 367375.97 | 128581.59 |  | 0 | 49.194 | 0 | 46.5375 | 2.0375 | 2.6565 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 39.54 | 0 | 37.23 | 1.63 | 2.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 120 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.09 | 13.09 | 2.09 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. База. Сб.27, т.77, поз.3 |  |  | 170 | 0 | 3.27-77-3 | 1 | 30 | 0 | 13.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 120 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1162453.39 | 0 | 97.2634 | 26.6709 | 34.7736 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 367375.968 | 128581.5888 | *1,25 | *1,25 | *1,15 | *1,15 | *1,25 | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 64 | 39.54 | 0 | 37.23 | 1.63 | 2.31 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 4 |  | 1,1 | 1.1-1-2254 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ (ЭМАЛЬ) БЕЛАЯ, МАРКА "АК-505" | т | 4.6604 | 0.00052934 |  |  |  |  | 315189.75 | 315189.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32831.15 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32831.15 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.06 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2254 |  |  | 170 | 0 | 1.1-1-2254 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 315189.75 | 67632.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 0 | 0 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32831.15 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 32831.15 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 3 |  | 1,2 | 1.1-1-1973 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "MAC GREGOR ALASKA" | кг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.29 | 42.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 42.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.1973 |  |  | 170 | 0 | 1.1-1-1973 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 60.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | кг | кг | 1 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 0 | 42.29 | 42.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 42.29 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 42.29 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 5 |  | 1,3 | 1.1-1-2596 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "КОЛОР-М" | т | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34547.81 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34547.81 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.03 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2596 |  |  | 170 | 0 | 1.1-1-2596 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 70132.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 0 | 0 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34547.81 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 34547.81 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 6 |  | 1,4 | 1.1-1-2872 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "РАСТР" | т | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29915.65 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29915.65 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.33 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Д.1. Р.1, о.1, поз.2872 |  |  | 170 | 0 | 1.1-1-2872 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 69703.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 0 | 0 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29915.65 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 29915.65 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 18 | 6 | 2 | 3.27-77-3 | НАНЕСЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ЛИНИИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ | м2 | 8804 | 0 |  |  |  |  | 1162453.39 | 0 | 856306.75 | 234810.38 | 306146.64 | 0 | 2024.92 | 0 | 0 | 367375.97 | 128581.59 |  | 0 | 49.194 | 0 | 46.5375 | 2.0375 | 2.6565 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 39.54 | 0 | 37.23 | 1.63 | 2.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 120 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.09 | 13.09 | 2.09 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. База. Сб.27, т.77, поз.3 |  |  | 170 | 0 | 3.27-77-3 | 1 | 30 | 0 | 13.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 120 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1162453.39 | 0 | 97.2634 | 26.6709 | 34.7736 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 367375.968 | 128581.5888 | *1,25 | *1,25 | *1,15 | *1,15 | *1,25 | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 64 | 39.54 | 0 | 37.23 | 1.63 | 2.31 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 10 |  | 2,1 | 1.1-1-2257 | ПРИМ.- КРАСКА ДОРОЖНАЯ КРАСНАЯ, МАРКА "АК-505" | т | 4.6604 | 0.00052935 |  |  |  |  | 407863.47 | 407863.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43541.15 | 43541.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43541.15 | 43541.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.01 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2257 |  |  | 170 | 0 | 1.1-1-2257 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 407863.47 | 87517.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 0 | 43541.15 | 43541.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43541.15 | 43541.15 | 0 | 0 | 0 | 43541.15 | 43541.15 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 16 |  | 2,2 | 1.1-1-2597 | ПРИМ.- КРАСКА ДОРОЖНАЯ КРАСНАЯ | т | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30489.6 | 30489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30489.6 | 30489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.07 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2597 |  |  | 170 | 0 | 1.1-1-2597 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 63113.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 0 | 30489.6 | 30489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30489.6 | 30489.6 | 0 | 0 | 0 | 30489.6 | 30489.6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 9 |  | 2,3 | 1.1-1-2254 | ПРИМ.- КРАСКА ДОРОЖНАЯ КРАСНАЯ | т | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32831.15 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32831.15 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.06 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2254 |  |  | 170 | 0 | 1.1-1-2254 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 67632.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 0 | 0 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32831.15 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 32831.15 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 14 |  | 2,4 | 1.1-1-2266 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ КРАСНАЯ, МАРКА "БЕНДАКС ТЕНОР" (ФИРМА "МАЭСТРИЯ") | т | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38228 | 38228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38228 | 38228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.26 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2266 |  |  | 170 | 0 | 1.1-1-2266 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 86395.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 0 | 0 | 38228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38228 | 38228 | 0 | 0 | 0 | 38228 | 38228 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 15 |  | 2,5 | 1.1-1-2596 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "КОЛОР-М" | т | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34547.81 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34547.81 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.03 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2596 |  |  | 170 | 0 | 1.1-1-2596 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 70132.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 0 | 0 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34547.81 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 34547.81 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 17 |  | 2,6 | 1.1-1-2702 | КРАСКИ ДОРОЖНЫЕ ЖЕЛТЫЕ, МАРКА АК 521 "АВТОМАГИСТРАЛЬ" | кг | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.45 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2702 |  |  | 170 | 0 | 1.1-1-2702 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 65.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | кг | кг | 1 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 18 |  | 2,7 | 1.1-1-2872 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "РАСТР" | т | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29915.65 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29915.65 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.33 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. Д.1. Р.1, о.1, поз.2872 |  |  | 170 | 0 | 1.1-1-2872 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 69703.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | т | т | 1000 | 14030029 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 170 | ТСН-2001.3-27. 27-77...27-90 | ТСН-2001.3-27-25 | 0 | 0 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29915.65 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 29915.65 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 20 | 7 | 3 | 6.51-4-1 | РЫТЬЕ ЯМ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНА, М: 0,4 | 100 ям | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2735.2 | 0 | 0 | 0 | 2735.2 | 0 | 260 | 0 | 0 | 2735.2 | 0 | 0 | 0 | 2735.2 | 0 | 260 | 0 | 0 | 78 | 42 | 1.248 | 1 | 1 | 1 | 13.09 | 13.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6. База. Сб.51, т.4, поз.1 |  |  | 390 | 0 | 6.51-4-1 | 1 | 60 | 0 | 13.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 78 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44683.1025 | 0 | 324.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 91 | 67 | 1.248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 100 ям | 100 ям | 1 | 14030249 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 | 1 | 390 | ТСН-2001.6-51. 51-1...51-4 | ТСН-2001.6-51-1 | 64 | 2735.2 | 0 | 0 | 0 | 2735.2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 27 | 12 | 4 | 3.27-71-1 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ | 100 шт. | 2.46 | 0 |  |  |  |  | 120790.17 | 8517.31 | 0 | 0 | 112272.86 | 0 | 767.1742 | 0 | 0 | 87572.83 | 47154.6 |  | 0 | 4511.75 | 1181.68 | 0 | 0 | 3330.07 | 0 | 297.86 | 0 | 0 | 5627.04 | 1181.68 | 1115.29 | 247.94 | 3330.07 | 0 | 297.86 | 0 | 0 | 78 | 42 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 13.09 | 13.09 | 7.91 | 2.93 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. База. Сб.27, т.71, поз.1 |  |  | 167 | 0 | 3.27-71-1 | 1 | 30 | 0 | 13.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 78 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 120790.17 | 3462.3224 | 0 | 0 | 45639.3753 | 0 | 311.8594 | 0 | 0 | 87572.8308 | 47154.6012 | *0 | *0 |  |  | *0 | 91 | 70 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 14030026 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 167 | ТСН-2001.3-27. 27-71, 27-72 | ТСН-2001.3-27-22 | 64 | 5627.04 | 1181.68 | 1115.29 | 247.94 | 3330.07 | 297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 24 |  | 4,1 | 1.7-13-100 | СТОЙКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 76 ММ, ДЛИНА 3 М | шт. | 246 | 100 |  |  |  |  | 429596.69 | 429596.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 574.45 | 574.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.45 | 574.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.04 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.7, о.13, поз.100 |  |  | 167 | 0 | 1.7-13-100 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 429596.69 | 1746.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 91 | 70 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 14030026 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 167 | ТСН-2001.3-27. 27-71, 27-72 | ТСН-2001.3-27-22 | 0 | 574.45 | 574.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.45 | 574.45 | 0 | 0 | 0 | 574.45 | 574.45 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 27 |  | 4,2 | 1.7-13-4 | ЗНАКИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, КРУГЛОЙ ФОРМЫ, ДИАМЕТР 600 ММ | шт. | 246 | 100 |  |  |  |  | 186204.93 | 186204.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 479.07 | 479.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.07 | 479.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.58 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.7, о.13, поз.4 |  |  | 167 | 0 | 1.7-13-4 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 186204.93 | 756.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 91 | 70 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 14030026 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 167 | ТСН-2001.3-27. 27-71, 27-72 | ТСН-2001.3-27-22 | 0 | 479.07 | 479.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.07 | 479.07 | 0 | 0 | 0 | 479.07 | 479.07 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 25 |  | 4,3 | 1.7-13-16 | ЗНАКИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ 300Х600 ММ | шт. | 492 | 200 |  |  |  |  | 237055.34 | 237055.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 312.87 | 312.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.87 | 312.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.54 |  |  |  |  | 3 | 1 | ТСН-2001.1. База. Р.7, о.13, поз.16 |  |  | 167 | 0 | 1.7-13-16 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 237055.34 | 481.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 91 | 70 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 14030026 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 167 | ТСН-2001.3-27. 27-71, 27-72 | ТСН-2001.3-27-22 | 0 | 312.87 | 312.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.87 | 312.87 | 0 | 0 | 0 | 312.87 | 312.87 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 32 | 17 | 5 | 6.66-105-1 | УСТАНОВКА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 280.79 | 61.83 | 178.08 | 46.34 | 40.88 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 280.79 | 61.83 | 178.08 | 46.34 | 40.88 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 78 | 42 | 1.047 | 1.002 | 1 | 1 | 13.09 | 13.09 | 4.43 | 8.77 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6. База. Сб.66, т.105, поз.1 |  |  | 650 | 0 | 6.66-105-1 | 1 | 60 | 0 | 13.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 78 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 543.3336 | 825.9724 | 635.1004 | 560.2698 | 0 | 3.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 91 | 70 | 1.047 | 1.002 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 14030509 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 | 1 | 650 | ТСН-2001.6-66. 66-101...66-117 | ТСН-2001.6-66-21 | 64 | 280.79 | 61.83 | 178.08 | 46.34 | 40.88 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 4021607.13 | 1584427.49 | 1712613.5 | 469620.76 | 724566.14 | 0 | 4817.01 | 0 | 0 | 822324.77 | 304317.78 |  |  | 4021607.13 | 1584427.49 | 1712613.5 | 469620.76 | 724566.14 | 0 | 4817.01 | 0 | 0 | 822324.77 | 304317.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4021607.13 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1584427.49 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1712613.5 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 469620.76 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 724566.14 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4817.01 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 822324.77 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 304317.78 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | выполнение работ по разметке площадок для расстановки пожарной (специальной) техники 132 шт. | [7 empty] | 4021607.13 | 1584427.49 | 1712613.5 | 469620.76 | 724566.14 | 0 | 4817.01 | 0 | 0 | 822324.77 | 304317.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4021607.13 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1584427.49 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 1712613.5 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 469620.76 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 724566.14 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4817.01 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 822324.77 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 304317.78 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5932516.35 | ит | ИТОГО |  |  | 212 | 14 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1067852.94 | НДС | НДС-18% |  |  | 212 | 15 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7000369.29 | Вс | Всего |  |  | 212 | 16 | 0
65 |  | 1 | 0 | 200

## SmtRes
24 | 14333572 | 14333464 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | *1,15 | 1 | 2 | 14333572 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 14333573 | 14333464 | 7231025 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-5-75 | ТСН-2001.2. База. п.1-5-75 (057208) | МАШИНЫ РАЗМЕТОЧНЫЕ, ТИП BMT-350С, ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ, ФИРМА “BORUM INDASTRI A/S”, ДАНИЯ | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.0625 | 0 | 744.64 | 32.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | *1,25 | 0 | 2 | 14333573 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 14333577 | 14333464 | 7233611 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-1973 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.1973 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "MAC GREGOR ALASKA" | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 42.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 14333617 | 14333464 | 7233877 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2254 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2254 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ (ЭМАЛЬ) БЕЛАЯ, МАРКА "АК-505" | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00052934 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000529 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 14333579 | 14333464 | 7234198 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2596 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2596 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "КОЛОР-М" | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 14333581 | 14333464 | 7234458 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2872 | ТСН-2001.1. Д.1. Р.1, о.1, поз.2872 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "РАСТР" | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333475 | 14333474 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | *1,15 | 1 | 2 | 14333486 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333476 | 14333474 | 7231025 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-5-75 | ТСН-2001.2. База. п.1-5-75 (057208) | МАШИНЫ РАЗМЕТОЧНЫЕ, ТИП BMT-350С, ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ, ФИРМА “BORUM INDASTRI A/S”, ДАНИЯ | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.0625 | 0 | 744.64 | 32.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | *1,25 | 0 | 2 | 14333487 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333479 | 14333474 | 7233877 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2254 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2254 | ПРИМ.- КРАСКА ДОРОЖНАЯ КРАСНАЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 32831.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333619 | 14333474 | 7233880 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2257 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2257 | ПРИМ.- КРАСКА ДОРОЖНАЯ КРАСНАЯ, МАРКА "АК-505" | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005294 | 43541.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005294 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333480 | 14333474 | 7233884 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2261 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2261 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "LIMBOROUTE HR" (ФИРМА " SWARCO") | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00053 | 28841.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333481 | 14333474 | 7233885 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2262 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2262 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "HS-6" (ФИРМА "PLASTIROUTE") | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00053 | 32290.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333482 | 14333474 | 7233888 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2265 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2265 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ ЖЕЛТАЯ, МАРКА "БЕНДАКС ТЕНОР" (ФИРМА "МАЭСТРИЯ") | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00053 | 34191.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333478 | 14333474 | 7233889 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2266 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2266 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ КРАСНАЯ, МАРКА "БЕНДАКС ТЕНОР" (ФИРМА "МАЭСТРИЯ") | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 38228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333483 | 14333474 | 7234198 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2596 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2596 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "КОЛОР-М" | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 34547.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333477 | 14333474 | 7234199 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2597 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2597 | ПРИМ.- КРАСКА ДОРОЖНАЯ КРАСНАЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 30489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333484 | 14333474 | 7234302 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2702 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2702 | КРАСКИ ДОРОЖНЫЕ ЖЕЛТЫЕ, МАРКА АК 521 "АВТОМАГИСТРАЛЬ" | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333485 | 14333474 | 7234458 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2872 | ТСН-2001.1. Д.1. Р.1, о.1, поз.2872 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "РАСТР" | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 29915.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 14333496 | 14333495 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 |  | 1 | 2 | 14333498 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 14333497 | 14333495 | 7233885 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-2262 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.2262 | КРАСКА ДОРОЖНАЯ БЕЛАЯ, МАРКА "HS-6" (ФИРМА "PLASTIROUTE") | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 32290.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333500 | 14333499 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 297.86 |  | 1 | 2 | 14333507 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333501 | 14333499 | 7231096 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-9-1 | ТСН-2001.2. База. п.1-9-1 (090101) | МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА БАЗЕ ТРАКТОРА, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 5 М | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 0 | 101.39 | 22.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | *0 | 0 | 2 | 14333508 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333502 | 14333499 | 7231769 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-58 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.58 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ (10Х100ММ) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.048 | 24618.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.048 |  | 0 | 2 | 14333509 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333503 | 14333499 | 7238846 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.7-13-100 | ТСН-2001.1. База. Р.7, о.13, поз.100 | СТОЙКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 76 ММ, ДЛИНА 3 М | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 100 | 574.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333504 | 14333499 | 7238828 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.7-13-16 | ТСН-2001.1. База. Р.7, о.13, поз.16 | ЗНАКИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ 300Х600 ММ | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 200 | 312.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333506 | 14333499 | 7238841 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.7-13-29 | ТСН-2001.1. База. Р.7, о.13, поз.29 | ЗНАКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ 350Х700 ММ | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 100 | 345.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333505 | 14333499 | 7238816 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.7-13-4 | ТСН-2001.1. База. Р.7, о.13, поз.4 | ЗНАКИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, КРУГЛОЙ ФОРМЫ, ДИАМЕТР 600 ММ | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 100 | 479.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 14333516 | 14333515 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.58 |  | 1 | 2 | 14333521 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 14333517 | 14333515 | 7231371 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-17-76 | ТСН-2001.2. База. п.1-17-76 (177601) | СПЕЦФУРГОН ТИПА ДКТ | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.2 | 0 | 148.4 | 38.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 2 | 14333522 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 14333518 | 14333515 | 7232995 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-1330 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.1330 | ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 500 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.054 | 351.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.054 |  | 0 | 2 | 14333523 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 14333519 | 14333515 | 7233176 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-1512 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.1512 | ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.16 | 202.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 2 | 14333524 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 14333520 | 14333515 | 7232456 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-766 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.766 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.1 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 14333525 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
24 | 14333572 | 14333464 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,15 | 0.23 | 2 | 14333572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 14333573 | 14333464 | 7231025 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-5-75 | ТСН-2001.2. База. п.1-5-75 (057208) | МАШИНЫ РАЗМЕТОЧНЫЕ, ТИП BMT-350С, ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ, ФИРМА “BORUM INDASTRI A/S”, ДАНИЯ | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 744.64 | 32.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25 | 0.0625 | 2 | 14333573 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 14333574 | 14333464 | 7164079 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 2316310000 |  | КРАСКИ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333486 | 14333474 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,15 | 0.23 | 2 | 14333475 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333487 | 14333474 | 7231025 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-5-75 | ТСН-2001.2. База. п.1-5-75 (057208) | МАШИНЫ РАЗМЕТОЧНЫЕ, ТИП BMT-350С, ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ, ФИРМА “BORUM INDASTRI A/S”, ДАНИЯ | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.05 | 0 | 744.64 | 32.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25 | 0.0625 | 2 | 14333476 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 14333488 | 14333474 | 7164079 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 2316310000 |  | КРАСКИ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 14333498 | 14333495 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 260 | 2 | 14333496 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333507 | 14333499 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 297.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 297.86 | 2 | 14333500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333508 | 14333499 | 7231096 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-9-1 | ТСН-2001.2. База. п.1-9-1 (090101) | МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА БАЗЕ ТРАКТОРА, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 5 М | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 11 | 0 | 101.39 | 22.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 14333501 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333509 | 14333499 | 7231769 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-58 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.58 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ (10Х100ММ) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.048 | 24618.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.048 | 2 | 14333502 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333510 | 14333499 | 7173802 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 5216100000 |  | ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14333511 | 14333499 | 7173801 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 5216100000 |  | СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 14333521 | 14333515 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3.58 | 2 | 14333516 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 14333522 | 14333515 | 7231371 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-17-76 | ТСН-2001.2. База. п.1-17-76 (177601) | СПЕЦФУРГОН ТИПА ДКТ | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.2 | 0 | 148.4 | 38.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.2 | 2 | 14333517 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 14333523 | 14333515 | 7232995 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-1330 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.1330 | ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 500 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.054 | 351.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.054 | 2 | 14333518 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 14333524 | 14333515 | 7233176 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-1512 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.1512 | ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.16 | 202.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 14333519 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 14333525 | 14333515 | 7232456 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-766 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.766 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.1 | 104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 14333520 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0