## Лист1
Приложение к письму №_________ от "_____"__________________ 2014 г.
Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика)
При расчете пеней руководствуемся Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом"
Для поставщиков (подрядчиков), просрочивших исполнение контракта, пеня рассчитывается по схеме (п. 6 Правил):
П = (Ц – В) x С ,
где:
Ц – цена контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по контракту (определяется на основании документов о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов);
С – размер ставки.
Расчет ставки (С) производится в несколько этапов (п. 7 Правил):
С = СЦБ x ДП ,
где:
СЦБ – размер ставки рефинансирования на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП – количество дней просрочки.
коэффициент К рассчитывается по формуле (п. 8 Правил):
К = (ДП / ДК) x 100% ,
где:
ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
Определение величины, на которую надо умножить ставку рефинансирования (этот показатель определяется исходя из размера коэффициента К), чтобы получить СЦБ (п. 8 Правил):
Таблица 2. Правила определения коэффициента, на который умножается ставка рефинансирования (в зависимости от величины коэффициента К)
Величина коэффициента К | Размер ставки рефинансирования (СЦБ)
0-50% | 0.01 | ставки рефинансирования
50-100% | 0.02 | ставки рефинансирования
100% и более | 0.03 | ставки рефинансирования
Для договора № |  | от
Ц – цена контракта составляет | 39604.21
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок обязательства по контракту (определяется на основании документов о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов); | 0
СЦБ - размер ставки рефинансирования составляет |  | 8.25%
ДП – количество дней просрочки |  | 59
ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней) |  | 29
Величина коэффициента "К" составляет: | К= | 203.4%
Размер ставки рефинансирования (СЦБ) | СЦБ = | 0.03
Ставка "С " составляет | С= | 14.6%
Пеня расчитывется по формуле выше и составляет |  |  | 5783.2048
Директор ______
Главный бухгалтер
Иполнитель