## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ
Толстихинский детский сад"
_____________________ А. Д. Дюжикова
"27" мая 2013г.
Дефектная ведомость
Уярский район с. Толстихино МБДОУ "Толстихинский детский сад"
Капитальный ремонт оконных блоков и замена внутренней системы отопления
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Замена оконных блоков
1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1,6468 (85,95+14,52+14,85+6,57+42,79)/100 | ТЕР46-04-012-01
2 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен | 100 м3 кладки | 0,04131 0,51*0,5*1,8*9/100 | ТЕРр53-20-1
3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,1452 1,21*12/100 | ТЕР10-01-034-03
4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,1485 1,65*9/100 | ТЕР10-01-034-05
5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1,1944 (3,80*11+4,23*10+3,87*2+4,6*6)/100 | ТЕР10-01-034-08
6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0657 2,19*3/100 | ТЕР10-01-034-06
7 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,9636 (0,85*12+1,4*3+1,1*9+2,3*11+2,55*10+2,35*2+2,76*6)/100 | ТЕР10-01-035-01
8 | Облицовка оконных откосов пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,65092 (1,8*2*73+0,65*12+1,2*3+0,9*9+2,35*10+2,15*2+2,56*6)*0,2/100 | ТЕР15-01-050-04
9 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,11826 1,8*0,73*9/100 | ТЕР15-02-018-02
10 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11826 1,8*0,73*9/100 | ТЕР15-04-027-05
11 | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,081 1,8*0,5*9/100 | ТЕР15-04-005-03
12 | Устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (прим.) | 1 м2 проемов | 14,454 (0,85*12+1,4*3+1,1*9+2,3*11+2,55*10+2,35*2+2,76*6)*0,15 | ТЕР15-01-070-01
Раздел 1. Отопление
13 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,46 46/100 | ТЕРр65-19-1
14 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 1,56 156/100 | ТЕРр65-14-1
15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,56 156/100 | ТЕР16-02-001-04
16 | Детали крепления массой до 0,001т | т | 0.0505 | ТСЦ-101-1716
17 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0,92 46*2/100 | ТЕРр65-16-1
18 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,2236 0,190*46*14/100 | ТЕР18-03-001-01
19 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 46 | ТСЦ-103-0050
20 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 6 | ТЕР16-07-003-04
21 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм | 1 шт. | 92 46*2 | ТЕР16-05-001-01
22 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | 92 | ТСЦ-302-1832
23 | Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7105 71,05/100 | ТЕР15-04-030-04
Раздел 2. Автомобильные перевозки
24 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 65 км; нормативное время пробега 3,912 час; класс груза 1 | 1 т | 8 | 310-2065-1
25 | Вывозка строительного мусора; расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 12 | 310-3010-1
26 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 12 | 311-01-146-1
Выполнил: Сердюк Н.Г.